**AMENAGEMENT DES ACCES ET PLATEFORMES / EXCAVATIONS**

**Semaines 31 à 38 (du 31/07 au 18/09)**

La D185, D196 et du chemin communal entre Juillé et Lonnes **seront régulièrement empruntés par des camions à cette occasion.**

**REALISATION DES FONDATIONS**

**En septembre 2023**

**Semaines 36 à 42 (du 04/09 au 22/10) : Coulage des fondations**

* Le trafic autour de la D185, D196 et du chemin communal entre Juillé et Lonnes sera perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies



**CÂBLAGE ELECTRIQUE**

**La réalisation du câblage électrique du parc éolien se fera lors du mois de novembre 2023.**

**ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES**

**Semaines 01 à 09 (janvier 2024 à février 2024) :** montage des éoliennes



**Semaines 05 à 09 (de fin janvier à fin février 2024) : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales**

**Itinéraire emprunté : A venir**

**MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC**

**Mise en service en mai 2024**