**REALISATION DES FONDATIONS**

**En septembre 2023**

Semaine 38 : réception fond de fouille et coulage des bétons de propretés

Semaine 39 : Montage des cages d’encrages

Du 26/09 au 12/10 : ferraillage des fondations

**Du 03/10 au 23/10 : Coulage des fondations**

* Le trafic autour de la D185, D196 et du chemin communal entre Juillé et Lonnes sera perturbé en raison du passage de nombreux camions toupies



**CÂBLAGE ELECTRIQUE**

**La réalisation du câblage électrique du parc éolien se fera du mois d’août 2023, jusqu’à la mise en service.**

**ARRIVEE DES ELEMENTS, ASSEMBLAGE ET LEVAGE DES EOLIENNES**

**Semaines 03 à 13 (janvier 2024 à mars 2024) :** montage des éoliennes



**Semaines 03 à 06 (de mi-janvier à fin février 2024) : Arrivée des sections de tour, nacelles et des pales**

**Itinéraire emprunté : A venir**

**MISE SOUS TENSION, TESTS TECHNIQUES, ET MISE EN SERVICE DU PARC**

**Mise en service en mai 2024**